## WBS
프로젝트 명 | 서울시 자치구별 cctv 설치 개수에 따른 범죄 발생률과 검거율의 변화('CrimeGuard360')
시작일 | 2023-03-15
종료일 | 2023-04-07 |  |  | 상태 |  |  |  |  | 진행 |  | 진행예정
작성자 | 임서인 |  |  | 진행중
작성일 | 2023-04-05 |  |  | 미수행
버전 | ver 0.1 |  |  | 완료
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[6 empty] | D | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07
분석 | 프로젝트 주제 선정 | 관련 문헌 및 기존 연구 조사 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
|  | 프로젝트 목적 및 가치 도출(목적,범위,기대효과) | 완료 | 100% | 2 | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
|  | 주제 선정 및 초안 작성 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
| 프로젝트 계획 작성 | 프로젝트 일정 계획 수립 | 완료 | 100% | 3 | bar: 2023-03-15 to 2023-03-17
|  | 요구사항 정의서 작성 | 완료 | 100% | 4 | bar: 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-22; 2023-03-29; 2023-03-31
|  | 프로젝트 계획서 작성 | 완료 | 100% | 4 | bar: 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-22
| 데이터 수집 | 서울시 5대 범죄 발생현황 통계 데이터 수집 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
|  | 서울시 cctv 설치 데이터 수집 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
| 개발환경구축 | Git 개설 및 공유 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-15
|  | 라이브러리 설치 및 설정 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-17
|  | 개발환경 구성(Python) | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-17
기본설계 | 시스템 구조 설계 | 전체 시스템 구조 설계 (데이터정제, 시각화 등) | 완료 | 100% | 2 | bar: 2023-03-17; 2023-03-20
|  | 구현 방법 및 기능 설계 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2023-03-17; 2023-03-20
상세설계 | 프로세스 설계 | 데이터 정제 프로세스 설계 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-20
|  | 데이터 분석 프로세스 설계 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-20
|  | 데이터 시각화 프로세스 설계 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-20
|  | SW개발 설계서 제작 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-27; 2023-03-29 to 2023-03-31; 2023-04-03
| UI화면 설계 | 사용자 요구사항 파악 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2023-03-17
|  | UI설계 및 디자인 | 완료 | 100% | 3 | bar: 2023-03-17 to 2023-03-18; 2023-03-21 to 2023-03-22; 2023-03-24; 2023-03-27
|  | UI 화면 정의서 작성 | 진행중 | 20% | 1 | bar: 2023-03-24; 2023-03-27; 2023-03-29; 2023-03-31
개발 | UI화면 제작 | PyQt를 사용하여 UI 화면을 구성 | 진행중 | 20% | 2 | bar: 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-04
| 데이터 정제 | 데이터 정제 및 전처리 | 미수행 | 0% | 1 | bar: 2023-03-27 to 2023-03-29
|  | 서울시 인구 통계 데이터 수집 및 정제 | 미수행 | 0% | 1 | bar: 2023-03-27 to 2023-03-28
| 데이터 분석 | 서울시 5대 범죄 발생현황과 서울시 cctv 설치 데이터 상관관계 분석 | 미수행 | 0% | 2 | bar: 2023-03-27 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-05
|  | 분석 결과 해석 | 미수행 | 0% | 2 | bar: 2023-03-29 to 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-05
| 데이터 코딩 | 분석 된 데이터 저장 | 미수행 | 0% | 2 | bar: 2023-03-29 to 2023-03-31; 2023-04-03; 2023-04-05
|  | 저장한 데이터 시각화 | 미수행 | 0% | 1 | bar: 2023-03-31; 2023-04-03
| 디버깅 및 머징(병합) | 코드 디버깅 및 오류 수정 | 미수행 | 0% | 4 | bar: 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-05
테스트 | 단위 테스트 | 데이터 수집 모듈 단위 테스트 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-05
|  | 데이터 정제 모듈 단위 테스트 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-03-31 to 2023-04-01; 2023-04-04
|  | 데이터 분석 모듈 단위 테스트 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-03-31 to 2023-04-01; 2023-04-04
|  | 데이터 저장 모듈 단위 테스트 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-04-01; 2023-04-04
|  | 데이터 시각화 모듈 단위 테스트 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-04-01; 2023-04-04
|  | 모듈 결함 확인 및 수정 | 미수행 | 0% | 4
|  | 코드 수정 및 리팩토링 | 미수행 | 0% | 3
| 통합 테스트 | 시스템이 정상적으로/의도한 대로 작동하는지 확인 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-04-04 to 2023-04-05
|  | 시스템 결함 확인 및 수정 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-04-04 to 2023-04-05
|  | 모듈 결함 확인 및 수정 | 미수행 | 0% | 3 | bar: 2023-04-04 to 2023-04-05
| 통합 테스트 시나리오 작성 | 시스템 내 각 기능에 대한 시나리오 작성 | 미수행 | 0% | 3
|  | 시나리오 실행 및 결과 확인 | 미수행 | 0% | 3
|  | 시나리오에 따라 코드 수정 및 리팩토링 | 미수행 | 0% | 3
| 통합 테스트 결과보고서 작성 | 통합 테스트 결과를 문서화하여 작성 | 미수행 | 0% | 4 | bar: 2023-04-03 to 2023-04-05
|  | 테스트 케이스 실행결과와 이에 대한 수정 및 개선 사항 기술 | 미수행 | 0% | 4 | bar: 2023-04-03 to 2023-04-05
| 개발환경구축 가이드 작성 | 개발환경의 구성방법과 설정방법에 대한 가이드 작성 | 미수행 | 0% | 2
|  | 필요한 라이브러리, 모듈 등의 설치 방법 기술 | 미수행 | 0% | 2
수정보완 | 코드리뷰 및 피드백 | 코드 리뷰를 통해 품질 개선 및 버그 수정 | 미수행 | 0% | 2
|  | 코드에 대한 피드백 제공 및 적용 | 미수행 | 0% | 2
발표 | 리허설 | 발표 시나리오 작성 및 발표 연습 | 미수행 | 0% | 2 | bar: 2023-04-06
|  | 최종 발표에 대한 리허설 진행 | 미수행 | 0% | 2 | bar: 2023-04-06
| 최종 발표 및 피드백 | 최종 발표 진행 | 미수행 | 0% | 1 | bar: 2023-04-07
|  | 발표 후 수집한 피드백을 반영하여 시스템 개선 | 미수행 | 0% | 1 | bar: 2023-04-07